## Dashboard
Jean-Marc Planning Rénovation |  | d-janv-yy to d-mars-yy
Topic | Task | Acteur | Start Date | End Date | Duration | Days comp. | Progress | Budget | Actual | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15
Gros-œuvre | Adaptation Porte d'entrée | Ets Construction | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 1 | 100% | 1590 | 1590
| Remplacement linteaux en bois | Ets Construction | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 1 | 100% | 1431 | 1431
| Escaliers | Ets Construction | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2 | 0 | 0% | 2438 | 0
| Démolition cheminée | Ets Construction | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 1 | 0 | 0% | 2544 | 0
| Correction Grande baie vitrée | Ets Construction | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 1 | 100% | 1500 | 0
| Installation chantier | Ets Construction | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1 | 1 | 100% | 2650 | 2650
| Maçonnerie du rez + mur porteur | Ets Construction | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1 | 1 | 100% | 5738 | 5738
| Pose de seuils | Ets Construction | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 1 | 100% | 1590 | 1590
| Cloison argex étage | Ets Construction | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 1 | 100% | 4452 | 4452
| Modification de fenêtre | Ets Construction | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 1 | 100% | 530 | 530
| Dalles & Feraillage 1er | Ets Construction | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 1 | 100% | 14310 | 14310
| Dalles & Feraillage grenier | Ets Construction | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 1 | 100% | 45240 | 16611.5
| Ouverture fenêtres + matériel | Ets Construction | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2 | 100% | 5936 | 5936
| Baie vitrée + ferrailles (poutres) | Ets Construction | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 | 1 | 100% | 12084 | 12084
| Correction Grande baie vitrée (part 2) | Ets Construction | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 1 | 0 | 0% | 1500 | 0
Menuiserie extétieure | Montage | Arnaud Pierret | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1 | 1 | 100% | 19398 | 17458
| Montage correction baie vitrée | Arnaud Pierret | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Façade Côté Sud | Montage échaffaudage | Bertrand Hiernaux | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Démontage Eternit | Bertrand Hiernaux | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Isolation et nouveau bardage | Bertrand Hiernaux | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 5 | 0 | 0% | 12205 | 0
| Démontage échaffaudage | Bertrand Hiernaux | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Démontage toiture existante | Alain Invernizzi | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
| Travaux de charpente | Alain Invernizzi | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
| Pause des vélux | Alain Invernizzi | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
| Revêtement toiture | Alain Invernizzi | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 7 | 0 | 0% | 32765 | 0
| Isolation Toiture | Samuel Schmit | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 3 | 0 | 0% | 6212 | 0
| Pose des panneaux photovoltaïques | Alter Energie | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 1 | 0 | 0% | 5745.19 | 1149.03
Sanitaire | Conduites froid et chaud et évacuation | Alter Energie | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 6 | 6 | 100% | 7177.26 | 7177.26
| installation adoucisseur d'eau | Bayard | 2022-01-22 | 2022-01-24 | 1 | 0 | 0% | 1535.94 | 0
Electricite | Cablâge initial et mise en terre | Christophe Braconnier | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 5 | 5 | 100% | 3215.2 | 3215.2
| Carotages (21x) | Christophe Braconnier | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 5 | 5 | 100% | 525 | 0
| Cablâge suite + réseau partie | Christophe Braconnier | 2021-11-06 | 2021-11-26 | 15 | 0 | 0% | 3884 | 0
| Installation des tableaux et divers appareillages | Christophe Braconnier | 2021-11-26 | 2022-03-24 | 85 | 0 | 0% | 10148 | 0
| Déplacement du compteur électrique | Ores | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 1 | 0 | 0% | 854.6 | 854.6
VMC | Installation conduite et appareillage | Samuel Schmit | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2 | 0 | 0% | 5104.92 | 5104.92
| Mise en route | Samuel Schmit | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Sols | Isolation | Samuel Schmit | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1 | 0 | 0% | 6226 | 0
| Chappe | Samuel Schmit | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 3 | 0 | 0% | 4667 | 0
| Séchage chappe | Samuel Schmit | 2021-12-02 | 2021-12-15 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
| Chappe sur marches d'escalier | Samuel Schmit | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 3 | 0 | 0% | 647 | 0
| Carrelage sur marches | Samuel Schmit | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
| Pose du parquet | Samuel Schmit | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 5 | 0 | 0% | 19988.28 | 0
| Aménagement espace silo et chaudière | Samuel Schmit | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Murs | Isolation des murs intérieurs | Samuel Schmit | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2 | 0 | 0% | 13343.28 | 0
| Enduits et peintures | JM Verlaine | 2022-01-28 | 2022-02-25 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0
| Travaux de sablage du mur apparent | A.L Façade | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 5 | 0 | 0% | 2989 | 0
Chauffage | inst chaudière et protocole mise en chauffe | Alter Energie | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 6 | 0 | 0% | 31998 | 4800
Plâtres | Travaux de plâtrage cloisons et murs porteurs | Jean-Marc | 2021-12-13 | 2022-01-19 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | commande escalier et portes , délais | Menuiserie Poncin | 2022-06-01 | 2022-07-14 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0
| Pause escalier en bois | Menuiserie Poncin | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Portes intérieures | Menuiserie Poncin | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Mobilier sur mesure | Menuiserie Poncin | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Garde-corp mezzanine | Siroco | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 0% | 2805 | 0
Salle de bain | Carrelages au mur, douche et finitions | Samuel Schmit | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 3 | 0 | 0% | 4641 | 0
| Mobilier de sdb et installation | Samuel Schmit | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 1 | 0 | 0% | 9013.82 | 9013.82
Cuisine | Montage cuisine | Interni | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 0 | 0% | 28800 | 8540
Déménagement | Nettoyage | JM Verlaine | 2022-03-15 | 2022-03-23 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
| Déménagement | JM Verlaine | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
Aménagement intérieur | Pose des tablettes de fenêtre | Samuel Schmit | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Total général | [7 empty] | 337421.49 | 124235.33
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
10%

## Workings
Budget v Actual Doughnut & Bar Chart |  |  | Tasks Bar Chart |  |  | Overall Progress - Days Completed v Duration Doughnut Chart |  |  |  |  | Scroll bar position
| Actual | Budget | Not Started | 43 | =NB.SI(Dashboard!H6:H101;"="&0) | Values |  | Doughnut Chart | % | Formula | 291
Bar Chart | 124235.33 | 337421.49 | In Progress | 0 | =NB.SI.ENS(Dashboard!H6:H101;"<>"&0;Dashboard!H6:H101;"<"&1) | Days completed | 30 | Days Completed | 9.772% | =J3/$J$4
Dougnut Chart | 36.82% | 63.18% | Completed | 16 | =NB.SI(Dashboard!H6:H101;"="&1) | Duration | 307 | Days Remaining | 90.23% | =1-M3
|  | =1-B4 | Remaining | 43 | =F3+F2
|  |  | Total Tasks | 45 | =NBVAL(Dashboard!B6:B50)

## Data
Project | Task | Manager | Start Date | Duration | End Date | Days completed | Progress | Budget | Actual
Electricite | Cablâge initial et mise en terre | Christophe Braconnier | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-29 | 5 | 100% | 3215.2 | 3215.2
Electricite | Carotages (21x) | Christophe Braconnier | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-27 | 5 | 100% | 525 | 0
Gros-œuvre | Installation chantier | Ets Construction | 2021-01-19 | 1 | 2021-01-19 | 1 | 100% | 2650 | 2650
Gros-œuvre | Maçonnerie du rez + mur porteur | Ets Construction | 2021-01-19 | 1 | 2021-01-19 | 1 | 100% | 5738 | 5738
Gros-œuvre | Pose de seuils | Ets Construction | 2021-09-03 | 1 | 2021-09-03 | 1 | 100% | 1590 | 1590
Gros-œuvre | Cloison argex étage | Ets Construction | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 1 | 100% | 4452 | 4452
Gros-œuvre | Modification de fenêtre | Ets Construction | 2021-09-03 | 1 | 2021-09-03 | 1 | 100% | 530 | 530
Gros-œuvre | Dalles & Feraillage 1er | Ets Construction | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 1 | 100% | 14310 | 14310
Gros-œuvre | Dalles & Feraillage grenier | Ets Construction | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 1 | 100% | 45240 | 16611.5
Gros-œuvre | Ouverture fenêtres + matériel | Ets Construction | 2021-08-30 | 2 | 2021-08-31 | 2 | 100% | 5936 | 5936
Gros-œuvre | Baie vitrée + ferrailles (poutres) | Ets Construction | 2021-08-31 | 1 | 2021-08-31 | 1 | 100% | 12084 | 12084
Gros-œuvre | Adaptation Porte d'entrée | Ets Construction | 2021-09-03 | 1 | 2021-09-03 | 1 | 100% | 1590 | 1590
Gros-œuvre | Remplacement linteaux en bois | Ets Construction | 2021-09-03 | 1 | 2021-09-03 | 1 | 100% | 1431 | 1431
Sanitaire | Conduites froid et chaud et évacuation | Alter Energie | 2021-09-23 | 6 | 2021-09-30 | 6 | 100% | 7177.26 | 7177.26
Menuiserie extétieure | Montage | Arnaud Pierret | 2021-10-06 | 1 | 2021-10-06 | 1 | 100% | 19398 | 17458
Sols | Chappe sur marches d'escalier | Samuel Schmit | 2021-10-18 | 3 | 2021-10-20 | 0 | 0% | 647 | 0
Gros-œuvre | Correction Grande baie vitrée | Ets Construction | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 1 | 100% | 1500 | 0
Electricite | Cablâge suite + réseau partie | Christophe Braconnier | 2021-11-06 | 15 | 2021-11-26 | 0 | 0% | 3884 | 0
Gros-œuvre | Correction Grande baie vitrée (part 2) | Ets Construction | 2021-11-08 | 1 | 2021-11-08 | 0 | 0% | 1500 | 0
Gros-œuvre | Escaliers | Ets Construction | 2021-11-09 | 2 | 2021-11-10 | 0 | 0% | 2438 | 0
Gros-œuvre | Démolition cheminée | Ets Construction | 2021-11-11 | 1 | 2021-11-11 | 0 | 0% | 2544 | 0
VMC | Installation conduite et appareillage | Samuel Schmit | 2021-11-15 | 2 | 2021-11-16 | 0 | 0% | 5104.92 | 5104.92
VMC | Mise en route | Samuel Schmit | 2021-11-17 | 1 | 2021-11-17 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie extétieure | Montage correction baie vitrée | Arnaud Pierret | 2021-11-23 | 1 | 2021-11-23 | 0 | 0% | 0 | 0
Electricite | Installation des tableaux et divers appareillages | Christophe Braconnier | 2021-11-26 | 85 | 2022-03-24 | 0 | 0% | 10148 | 0
Sols | Isolation | Samuel Schmit | 2021-11-29 | 1 | 2021-11-29 | 0 | 0% | 6226 | 0
Sols | Chappe | Samuel Schmit | 2021-11-30 | 3 | 2021-12-02 | 0 | 0% | 4667 | 0
Aménagement intérieur | Pose des tablettes de fenêtre | Samuel Schmit | 2021-12-01 | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | Garde-corp mezzanine | Siroco | 2021-12-01 | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0% | 2805 | 0
Sols | Séchage chappe | Samuel Schmit | 2021-12-02 | 10 | 2021-12-15 | 0 | 0% | 0 | 0
Electricite | Déplacement du compteur électrique | Ores | 2021-12-06 | 1 | 2021-12-06 | 0 | 0% | 854.6 | 854.6
Murs | Isolation des murs intérieurs | Samuel Schmit | 2021-12-06 | 2 | 2021-12-07 | 0 | 0% | 13343.28 | 0
Murs | Travaux de sablage du mur apparent | A.L Façade | 2021-12-06 | 5 | 2021-12-10 | 0 | 0% | 2989 | 0
Plâtres | Travaux de plâtrage cloisons et murs porteurs | Jean-Marc | 2021-12-13 | 28 | 2022-01-19 | 0 | 0% | 0 | 0
Sols | Aménagement espace silo et chaudière | Samuel Schmit | 2022-01-10 | 1 | 2022-01-10 | 0 | 0% | 0 | 0
Chauffage | inst chaudière et protocole mise en chauffe | Alter Energie | 2022-01-19 | 6 | 2022-01-26 | 0 | 0% | 31998 | 4800
Sols | Pose du parquet | Samuel Schmit | 2022-01-20 | 5 | 2022-01-26 | 0 | 0% | 19988.28 | 0
Sanitaire | installation adoucisseur d'eau | Bayard | 2022-01-22 | 1 | 2022-01-24 | 0 | 0% | 1535.94 | 0 | 10 jours chappe, protole de chauffe ensuite (mi-novembtre) plaque au mur dans la foulée une fois seche de 5/6 jours.
Sols | Carrelage sur marches | Samuel Schmit | 2022-01-27 | 2 | 2022-01-28 | 0 | 0% | 0 | 0
Murs | Enduits et peintures | JM Verlaine | 2022-01-28 | 21 | 2022-02-25 | 0 | 0% | 0 | 0
Salle de bain | Carrelages au mur, douche et finitions | Samuel Schmit | 2022-02-01 | 3 | 2022-02-03 | 0 | 0% | 4641 | 0 | prévoir chappes vers le 15 novembre, plafonneur dans la foulée le local technique. Poser les tuyeaux au sols entre l'isolation et la chappe.
Cuisine | Montage cuisine | Interni | 2022-02-01 | 1 | 2022-02-01 | 0 | 0% | 28800 | 8540
Salle de bain | Mobilier de sdb et installation | Samuel Schmit | 2022-02-04 | 1 | 2022-02-04 | 0 | 0% | 9013.82 | 9013.82 | après séchage 10 jours tranquille, avant le chauffagiste.
Toiture | Démontage toiture existante | Alain Invernizzi | 2022-02-14 | 3 | 2022-02-16 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Travaux de charpente | Alain Invernizzi | 2022-02-17 | 2 | 2022-02-18 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Pause des vélux | Alain Invernizzi | 2022-02-21 | 2 | 2022-02-22 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Revêtement toiture | Alain Invernizzi | 2022-02-23 | 7 | 2022-03-03 | 0 | 0% | 32765 | 0 | avant le plafonneur
Toiture | Pose des panneaux photovoltaïques | Alter Energie | 2022-03-03 | 1 | 2022-03-03 | 0 | 0% | 5745.19 | 1149.03 | prévoir 8 cm par rapport au niveau 0 / 3 jours séchage, 2 réalisation
Toiture | Isolation Toiture | Samuel Schmit | 2022-03-03 | 3 | 2022-03-07 | 0 | 0% | 6212 | 0 | faut les murs plafonnés.
Façade Côté Sud | Montage échaffaudage | Bertrand Hiernaux | 2022-03-07 | 1 | 2022-03-07 | 0 | 0% | 0 | 0
Façade Côté Sud | Démontage Eternit | Bertrand Hiernaux | 2022-03-08 | 1 | 2022-03-08 | 0 | 0% | 0 | 0
Façade Côté Sud | Isolation et nouveau bardage | Bertrand Hiernaux | 2022-03-09 | 5 | 2022-03-15 | 0 | 0% | 12205 | 0
Déménagement | Nettoyage | JM Verlaine | 2022-03-15 | 7 | 2022-03-23 | 0 | 0% | 0 | 0
Façade Côté Sud | Démontage échaffaudage | Bertrand Hiernaux | 2022-03-16 | 1 | 2022-03-16 | 0 | 0% | 0 | 0
Déménagement | Déménagement | JM Verlaine | 2022-03-23 | 5 | 2022-03-29 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | commande escalier et portes , délais | Menuiserie Poncin | 2022-06-01 | 32 | 2022-07-14 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | Pause escalier en bois | Menuiserie Poncin | 2022-08-01 | 1 | 2022-08-01 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | Portes intérieures | Menuiserie Poncin | 2022-08-01 | 1 | 2022-08-01 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | Mobilier sur mesure | Menuiserie Poncin | 2022-08-02 | 1 | 2022-08-02 | 0 | 0% | 0 | 0
Formulas:
End Date = WORKDAY.INTL(Table1[[#This Row],[Start Date]]-1,Table1[[#This Row],[Duration]],1)