## Dashboard
Jean-Marc Planning Rénovation |  | d-avr-yy to d-mars-yy
Topic | Task | Acteur | Start Date | End Date | Duration | Days comp. | Progress | Budget | Actual | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21
Gros-œuvre | Adaptation Porte d'entrée | Ets Construction | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 0 | 0% | 1590 | 0
| Remplacement linteaux en bois | Ets Construction | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 0 | 0% | 1431 | 0
| Escaliers | Ets Construction | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2 | 0 | 0% | 2438 | 0
| Démolition cheminée | Ets Construction | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 0 | 0% | 2544 | 0
| Colonne en béton pour baie vitrée | Ets Construction | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 | 0 | 0% | 4664 | 0
| Ouverture fenêtres | Ets Construction | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 1 | 50% | 5088 | 0
Menuiserie extétieure | Montage | Arnaud Pierret | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2 | 0 | 0% | 19398 | 7759.2
Façade Côté Sud | Montage échaffaudage | Bertrand Hiernaux | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Démontage Eternit | Bertrand Hiernaux | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Isolation et nouveau bardage | Bertrand Hiernaux | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 5 | 0 | 0% | 12205 | 0
| Démontage échaffaudage | Bertrand Hiernaux | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Démontage toiture existante | Alain Invernizzi | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
| Travaux de charpente | Alain Invernizzi | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
| Pause des vélux | Alain Invernizzi | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
| Revêtement toiture | Alain Invernizzi | 2021-10-14 | 2021-10-22 | 7 | 0 | 0% | 32765 | 0
| Isolation Toiture | Samuel Schmit | 2021-10-23 | 2021-10-27 | 3 | 0 | 0% | 6212 | 0
| Pose des panneaux photovoltaïques | Alter Energie | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 1 | 0 | 0% | 5745.19 | 1149.03
Sanitaire | Conduites froid et chaud et évacuation | Alter Energie | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 6 | 5 | 83.33% | 7177.26 | 0
| installation adoucisseur d'eau | Bayard | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 1 | 0 | 0% | 1535.94 | 0
Electricite | Cablâge initial et mise en terre | Christophe Braconnier | 2021-04-23 | 2021-04-29 | 5 | 5 | 100% | 3215 | 3215.2
| Carotages (21x) | Christophe Braconnier | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 5 | 5 | 100% | 525 | 0
| Cablâge suite + réseau partie | Christophe Braconnier | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 15 | 0 | 0% | 3884 | 0
| Installation des tableaux et divers appareillages | Christophe Braconnier | 2021-10-16 | 2022-02-11 | 85 | 0 | 0% | 10148 | 0
| Déplacement du compteur électrique | Ores | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 0 | 0% | 854.6 | 0
VMC | Installation conduite et appareillage | Samuel Schmit | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 4 | 0 | 0% | 14966 | 5104.92
| Mise en route | Samuel Schmit | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Sols | Isolation | Samuel Schmit | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | 0 | 0% | 6226 | 0
| Chappe | Samuel Schmit | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2 | 0 | 0% | 4667 | 0
| Séchage chappe | Samuel Schmit | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0
| Chappe sur marches d'escalier | Samuel Schmit | 2021-12-17 | 2022-01-14 | 21 | 0 | 0% | 647 | 0
| Carrelage sur marches | Samuel Schmit | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Pose du parquet | Samuel Schmit | 2021-12-10 | 2021-12-16 | 5 | 0 | 0% | 19988.28 | 0
Murs | Isolation des murs intérieurs | Samuel Schmit | 2021-10-24 | 2021-10-27 | 3 | 0 | 0% | 13343.28 | 0
| Enduits et peintures | JM Verlaine | 2022-01-18 | 2022-02-15 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0
| Travaux de sablage du mur apparent | A.L Façade | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 5 | 0 | 0% | 2989 | 0
Chauffage | inst chaudière et protocole mise en chauffe | Alter Energie | 2021-12-02 | 2021-12-09 | 6 | 0 | 0% | 31998 | 4800
Plâtres | Travaux de plâtrage cloisons et murs porteurs | Jean-Marc | 2021-10-25 | 2021-12-01 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | commande escalier et portes , délais | Menuiserie Poncin | 2021-12-02 | 2022-01-14 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0
| Pause escalier en bois | Menuiserie Poncin | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Portes intérieures | Menuiserie Poncin | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Mobilier sur mesure | Menuiserie Poncin | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
| Garde-corp mezzanine | Siroco | 2022-01-15 | 2022-01-17 | 1 | 0 | 0% | 2805 | 0
Salle de bain | Carrelages au mur, douche et finitions | Samuel Schmit | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2 | 0 | 0% | 4641 | 0
| Mobilier de sdb et installation | Samuel Schmit | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 0 | 0% | 9013.82 | 9013.82
Cuisine | Montage cuisine | Interni | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 1 | 0 | 0% | 28800 | 8540
Déménagement | Nettoyage | JM Verlaine | 2022-03-15 | 2022-03-23 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0
| Déménagement | JM Verlaine | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
Aménagement intérieur | Pose des tablettes de fenêtre | Samuel Schmit | 2022-02-05 | 2022-02-08 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
Grand Total | [7 empty] | 261504.37 | 39582.17
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
5%

## Workings
Budget v Actual Doughnut & Bar Chart |  |  | Tasks Bar Chart |  |  | Overall Progress - Days Completed v Duration Doughnut Chart |  |  |  |  | Scroll bar position
| Actual | Budget | Not Started | 42 | =NB.SI(Dashboard!H6:H51;"="&0) | Values |  | Doughnut Chart | % | Formula | 142
Bar Chart | 39582.17 | 261504.37 | In Progress | 2 | =NB.SI.ENS(Dashboard!H6:H51;"<>"&0;Dashboard!H6:H51;"<"&1) | Days completed | 16 | Days Completed | 4.762% | =J3/$J$4
Dougnut Chart | 15.14% | 84.86% | Completed | 2 | =NB.SI(Dashboard!H6:H51;"="&1) | Duration | 336 | Days Remaining | 95.24% | =1-M3
|  | =1-B4 | Remaining | 44 | =F3+F2
|  |  | Total Tasks | 45 | =NBVAL(Dashboard!B6:B50)

## Data
Project | Task | Manager | Start Date | Duration | End Date | Days completed | Progress | Budget | Actual
Gros-œuvre | Adaptation Porte d'entrée | Ets Construction | 2021-09-03 | 1 | 2021-09-03 | 0 | 0% | 1590 | 0
Gros-œuvre | Remplacement linteaux en bois | Ets Construction | 2021-09-03 | 1 | 2021-09-03 | 0 | 0% | 1431 | 0
Gros-œuvre | Escaliers | Ets Construction | 2021-09-08 | 3 | 2021-09-10 | 0 | 0% | 2438 | 0
Gros-œuvre | Démolition cheminée | Ets Construction | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 0 | 0% | 2544 | 0
Gros-œuvre | Colonne en béton pour baie vitrée | Ets Construction | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 0 | 0% | 4664 | 0
Gros-œuvre | Ouverture fenêtres | Ets Construction | 2021-08-30 | 3 | 2021-09-01 | 1 | 33.33% | 5088 | 0
Menuiserie extétieure | Montage | Arnaud Pierret | 2021-09-15 | 2 | 2021-09-16 | 0 | 0% | 19398 | 7759.2
Façade Côté Sud | Montage échaffaudage | Bertrand Hiernaux | 2021-10-04 | 1 | 2021-10-04 | 0 | 0% | 0 | 0
Façade Côté Sud | Démontage Eternit | Bertrand Hiernaux | 2021-10-05 | 1 | 2021-10-05 | 0 | 0% | 0 | 0
Façade Côté Sud | Isolation et nouveau bardage | Bertrand Hiernaux | 2021-10-06 | 5 | 2021-10-12 | 0 | 0% | 12205 | 0
Façade Côté Sud | Démontage échaffaudage | Bertrand Hiernaux | 2021-10-13 | 1 | 2021-10-13 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Démontage toiture existante | Alain Invernizzi | 2021-10-01 | 3 | 2021-10-05 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Travaux de charpente | Alain Invernizzi | 2021-10-08 | 2 | 2021-10-11 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Pause des vélux | Alain Invernizzi | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-13 | 0 | 0% | 0 | 0
Toiture | Revêtement toiture | Alain Invernizzi | 2021-10-14 | 7 | 2021-10-22 | 0 | 0% | 32765 | 0
Toiture | Pose des panneaux photovoltaïques | Alter Energie | 2021-10-22 | 1 | 2021-10-22 | 0 | 0% | 5745.19 | 1149.03
Toiture | Isolation Toiture | Samuel Schmit | 2021-10-23 | 3 | 2021-10-27 | 0 | 0% | 6212 | 0
Sanitaire | Conduites froid et chaud et évacuation | Alter Energie | 2021-09-23 | 6 | 2021-09-30 | 5 | 83.33% | 7177.26 | 0
Electricite | Cablâge initial et mise en terre | Christophe Braconnier | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-29 | 5 | 100% | 3215 | 3215.2
Electricite | Carotages (21x) | Christophe Braconnier | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-27 | 5 | 100% | 525 | 0
Electricite | Cablâge suite + réseau partie | Christophe Braconnier | 2021-09-27 | 15 | 2021-10-15 | 0 | 0% | 3884 | 0
Electricite | Installation des tableaux et divers appareillages | Christophe Braconnier | 2021-10-16 | 85 | 2022-02-11 | 0 | 0% | 10148 | 0
Electricite | Déplacement du compteur électrique | Ores | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 0 | 0% | 854.6 | 0
VMC | Installation conduite et appareillage | Samuel Schmit | 2021-09-15 | 4 | 2021-09-20 | 0 | 0% | 14966 | 5104.92
VMC | Mise en route | Samuel Schmit | 2021-11-08 | 1 | 2021-11-08 | 0 | 0% | 0 | 0
Sols | Isolation | Samuel Schmit | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-21 | 0 | 0% | 6226 | 0
Sols | Chappe | Samuel Schmit | 2021-10-18 | 2 | 2021-10-19 | 0 | 0% | 4667 | 0
Sols | Séchage chappe | Samuel Schmit | 2021-10-20 | 30 | 2021-11-30 | 0 | 0% | 0 | 0
Murs | Isolation des murs intérieurs | Samuel Schmit | 2021-10-24 | 3 | 2021-10-27 | 0 | 0% | 13343.28 | 0
Murs | Travaux de sablage du mur apparent | A.L Façade | 2021-12-01 | 5 | 2021-12-07 | 0 | 0% | 2989 | 0
Chauffage | inst chaudière et protocole mise en chauffe | Alter Energie | 2021-12-02 | 6 | 2021-12-09 | 0 | 0% | 31998 | 4800
Sanitaire | installation adoucisseur d'eau | Bayard | 2021-12-20 | 1 | 2021-12-20 | 0 | 0% | 1535.94 | 0
Plâtres | Travaux de plâtrage cloisons et murs porteurs | Jean-Marc | 2021-10-25 | 28 | 2021-12-01 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | commande escalier et portes , délais | Menuiserie Poncin | 2021-12-02 | 32 | 2022-01-14 | 0 | 0% | 0 | 0
Sols | Pose du parquet | Samuel Schmit | 2021-12-10 | 5 | 2021-12-16 | 0 | 0% | 19988.28 | 0
Aménagement intérieur | Pose des tablettes de fenêtre | Samuel Schmit | 2022-02-05 | 2 | 2022-02-08 | 0 | 0% | 0 | 0
Sols | Chappe sur marches d'escalier | Samuel Schmit | 2021-12-17 | 21 | 2022-01-14 | 0 | 0% | 647 | 0
Menuiserie intérieure | Pause escalier en bois | Menuiserie Poncin | 2022-01-17 | 1 | 2022-01-17 | 0 | 0% | 0 | 0
Sols | Carrelage sur marches | Samuel Schmit | 2022-01-17 | 1 | 2022-01-17 | 0 | 0% | 0 | 0
Salle de bain | Carrelages au mur, douche et finitions | Samuel Schmit | 2021-10-28 | 2 | 2021-10-29 | 0 | 0% | 4641 | 0
Salle de bain | Mobilier de sdb et installation | Samuel Schmit | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 0 | 0% | 9013.82 | 9013.82
Murs | Enduits et peintures | JM Verlaine | 2022-01-18 | 21 | 2022-02-15 | 0 | 0% | 0 | 0
Cuisine | Montage cuisine | Interni | 2021-12-17 | 1 | 2021-12-17 | 0 | 0% | 28800 | 8540
Menuiserie intérieure | Portes intérieures | Menuiserie Poncin | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | Mobilier sur mesure | Menuiserie Poncin | 2022-01-18 | 1 | 2022-01-18 | 0 | 0% | 0 | 0
Menuiserie intérieure | Garde-corp mezzanine | Siroco | 2022-01-15 | 1 | 2022-01-17 | 0 | 0% | 2805 | 0
Déménagement | Nettoyage | JM Verlaine | 2022-03-15 | 7 | 2022-03-23 | 0 | 0% | 0 | 0
Déménagement | Déménagement | JM Verlaine | 2022-03-23 | 5 | 2022-03-29 | 0 | 0% | 0 | 0
Formulas:
End Date = WORKDAY.INTL(Table1[[#This Row],[Start Date]]-1,Table1[[#This Row],[Duration]],1)